## Sheet1
附件：评建任务阶段性验收表（样表）
教学质量监控与评价中心2024年度评建工作任务完成情况
一级指标（8） | 二级指标(24) | 观测点(50) | 基本要求(115) | 责任部门 | 工作任务 | 支撑材料 | 完成情况 | 下阶段工作安排 | 计划 完成时间
5.质量管理 | 5.2 质量监控与保障 | 5.2.1规章制度 | ·教学管理制度规范、完备，规范人才培养全过程，各主要教学环节有明确的质量标准，执行较好，教学运行平稳有序。 | 教学质量监控与评价中心 | 完善学校教学质量保障体系 | 《广东工商职业技术大学本科教学质量保障体系与实施办法》 | 已出台《广东工商职业技术大学本科教学质量保障体系与实施办法》(广工商大教〔2024〕17 号) | 1.加强教学质量保障体系系列制度的宣传、解读，营造质量保障文化，明确质量责任主体。 2.面向各学院进行教学主要环节质量标准及评价标准的解读，进步一步提高教学管理人员及全体教师的质量意识，促进其形成行为自觉。 | 2025.12
[5 empty] | 出台加强教学单位质量保障体系建设指导意见 | 《关于进一步加强教学单位教学质量保障体系建设的指导意见》 | 已出台《关于进一步加强教学单位教学质量保障体系建设的指导意见》(广工商大教〔2024〕18 号)
[5 empty] | 制定主要教学环节质量标准 | 主要教学环节质量标准汇编 | 已出台《广东工商职业技术大学本科教学主要环节质量标准》(广工商大教〔2024〕19 号)
[5 empty] | 落实教学检查制度、督导制度、学生信息员制度、听课巡课制度等，监控教学管理制度执行情况，发现问题及时整改 | 学期期初、期中、期末检查及各专项检查通知与总结报告 | 修订出台《广东工商职业技术大学教育教学督导工作办法》（广工商大教〔2024〕28 号）《广东工商职业技术大学学生教学信息员管理办法(广工商大教〔2024〕22 号)《广东工商职业技术大学听课管理办法》（广工商大教〔2024〕21 号）《广东工商职业技术大学学生评教实施办法》（广工商大教〔2024〕23 号）《广东工商职业技术大学教师评学实施办法》（广工商大教〔2024〕24 号） | 1.进一步加强督导队伍建设，提高督导人员专业化水平，优化督导工作模式。 2.加强学生信息员队伍建设，提高教学信息反馈的准确性、即时性。 3.加强信息反馈与整改运行机制的建设，强化问题整改的闭环管理。 | 2025.9
[6 empty] | 年度各项检查问题整改反馈汇总表 | 1.新组建校院两级督导队伍共65人，进行全覆盖听评课并开展重点帮扶性指导工作。 2.每周通过云端电子监控实时在线抽查与授课现场随机巡查方式进行教学检查和巡课；通过评建工作调研开展教学规范与运行情况专项检查工作。 3.敦促落实各级各类人员听课制度并汇集听课信息。 4.每月定期收集学生信息员反馈信息，形成分析报告，将相关反馈原始信息点对点发至相关教学单位。 5.每学期开展学生评教工作，形成评教结果及分析报告。 6.通过发送《广东工商职业技术大学教学质量监控问题整改通知单》、《信息知照及反馈报告表》等方式进行教学工作问题反馈，并跟踪整改情况，形成闭环管理。
|  | 5.2.2质量监控 | ·完善行业、企业和学校共同参与的质量评价机制。 |  | 开展各主要教学环节的常态化或专项评价工作 | 专业评估情况一览表 | 1.每学期通过校、院级督导听课及学生评教，进行课堂教学环节的常态化评价。 2.尚未开展专业评估、课程评估及其他实践类教学环节专项评估工作。 3.尚未形成行业、企业共同参与的质量评价机制。 | 1.选取部分专业开展有行业、企业参与的专业评估试点工作，配合教务处课程建设开展课程评估工作。 2.适时开展专业、课程、课程设计、岗位实习、毕业设计（论文）等主要环节的专项评价。 | 2026.5
[6 empty] | 学生评教、教师评学、各级各类听评课情况统计表 |  | 3.常态化开展课堂教学、课程考核、实验教学、实训教学的质量评价。 | 2025.12
|  |  | ·利用信息化手段对教学质量进行常态监控。 |  | 建设“数智化教学质量监控平台” | 数智化教学质量监控平台建设与运行情况 | 已向学校提交立项报告，尚未推进 | 采用新的“教务管理信息系统”中的相关模块功能。 | 2025.12
[5 empty] | 实现本科教学状态数据的准确采集与分析； | 学年本科教学工作状态数据分析报告 | 已向学校提交“教学状态数据分析系统”采购申请，正在推进 | 进行本科教学状态数据的准确采集与分析。 | 2025.12
[5 empty] | 使用“教学质量管理系统”及网络监控系统进行多种方式的线上、线下教学质量常态、实时监控； | 信息化手段监控发现问题一览表 | 每周通过云端电子监控实时在线抽查与授课现场随机巡查方式进行教学检查和巡课，效率不够高 | 建议学校扩展现有网络监控功能增设监控终端，进行常态化、实时监控。 | 2025.12
[5 empty] | 自动生成质量监控专项数据报告并进行反馈整改 | 学生评价报告、督导评价报告、领导干部评价报告、督导工作简报、课堂教学情况通报等 | 目前仍采用办公软件通过人工进行督导、巡课、信息员反馈、学生评教等数据采集分析，不能自动形成专项数据报告 | 采用新的“教务管理信息系统”中的相关模块功能进行数据分析 | 2025.12